## Índice
Plano de Testes (Documento Interno)
Cabeçalho
Número do Projeto: | CT0000, CT0001, CT0002, CT0003
Nome do Projeto: | HQ AVENGERS
Código do Caso de Teste: | C001, C002, C003, C004, C005
Nome do Caso de Teste: | Teste funcional, teste de ciclo de negócio, teste de interface, planejamento e reportação de erro
Área Solicitante:
Gestor de Negócio: | Ricardo Allison Corpa Alfenas, Paulo Henrique Tenório
Analista de TI: | João Veras Laurindo, Enrico Migliorini
Planilha elaborada por: | HQ AVENGERS
Empresa Terceirizada: | N/A
Código Externo (Terceiro): | N/A
Planilha aprovada por: | Elaine
Data da Aprovação: | A preencher
Código | Cenários | Observação | Qtd Casos | Qtde Erros Cliente | Envio E-mail | Dt Término | Status | % Erros/Qtd Casos
CT0000 | Pré-Requisitos do Sistema | 1 | 5 | 6 | N/A |  | Completo | 6
CT0001 | Autenticar Usuário - Portal de Vendas (WebSales) | 1 | 6 | 6 | N/A |  | Completo | 6
CT0002 | Formulário de Pré-Cadastro - Portal de Vendas (WebSales) | 1 | 7 | 6 | N/A |  | Completo | 6
CT0003 | Pré-cadastro via Callcenter (Web Admin) | 1 | 6 | 6 | N/A |  | Completo | 6
CT0004 | Inativação do Pré-cadastro (Web Admin) |  | 4
CT0005 | Agendamento via Portal de Vendas (WebSales) |  | 4
CT0006 | Agendamento via Callcenter (WebAdmin) |  | 9
CT0007 | Agendamento não-póstumo (WebAdmin) |  | 3
CT0008 | Visualizar usuários pré-cadastrados (WebAdmin) |  | 6
CT0009 | Efetivar Usuário - Aquisição (WebAdmin) |  | 8
TOTAL: 23 |  |  | 58 | 24 | 0 |  |  | 41.3793

## Observações
Observações para identificação dos Casos de Testes
Em caso de Fluxo alternativo, foi mantida a identificação e alterada a descrição conforme ação.
A identificação de cada Caso de Teste está relacionada com os tópicos apontados na EP.
Cada Caso de Teste (CT) possui uma quantidade de cenários (C00...) conforme simulações feitas ou padrão dado em EP.
Casos de Testes com fluxo alternativo ou repetição de cenário, estarão com apontamento e hyperlink para conferência do caso de teste relacionado.

## CT0000
Plano de Testes (Documento Interno)
CABEÇALHO
Identificação | CT0000 - Pré-Requisitos do Sistema
Descrição | Requisitos necessários para o funcionamento do sistema
Responsável | Ricardo Allison Corpa Alfenas
Item/ Requisito | N/A
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | O realizador do teste deve ter total acesso ao sistema.
Passos (descrição) | Verificar aplicativos e sistemas operacionais.
Pós-condições | Permitir a utilização do sistema em ambiente de produção.
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Verificar se o navegador (Browser) utilizado é compatível com o Sistema. | Executado sem falhas nos browsers: - Windows Explorer (versões 8, 9 e 10), - Google Chrome (versão 28) e - Mozila Firefox (versão 22). * Exceto dispositivos móveis (como tablets e smartphones devido à resolução). | Executado com sucesso em todos os browsers compatíveis | 2024-05-15 | Enrico Migliorini | N/A | N/A
C0002 | Verificar se é possível acessar o sistema corretamente. | Validar o passo a passo contido para os casos de teste de: - Pré-cadastro, - Agendamento (* Alternados como Web Salles e Web Admin). | Acesso realizado com sucesso, sem erros | 2024-05-16 | Paulo Henrique Tenório | N/A | N/A
C0003 | Verificar os usuários que terão acesso com perfil de Administrador. | Acesso completo a todos os módulos do sistema. | Administradores com acesso total conforme esperado | 2024-05-16 | Paulo Henrique Tenório | N/A | N/A
C0004 | Verificar os usuários que terão acesso com perfil de Operador. | Acesso limitado ao Portal Web Admin. | Acesso de operador corretamente restrito | 2024-05-17 | Ricardo Allison Corpa Alfenas | N/A | N/A
C0005 | Verificar se todos os endereços de email dos usuários cadastrados estão inclusos corretamente para envio de email. | Serviço de Email deve atender aos casos de disparo, para endereços previamente cadastrados em situações de desbloqueio de acesso ao Portal. | Emails enviados corretamente para todos os endereços cadastrados | 2024-05-18 | João Veras Laurindo | N/A | N/A

## CT0001
Plano de Testes (Documento Interno)
CABEÇALHO
Identificação | CT0001 - Autenticar Usuário - Portal de Vendas WebSales
Descrição | Este Caso realiza testes na operção de autenticação do usário ao Sistema para pré-cadastro de Agendamento (WebSales)
Responsável | Ricardo Allison Corpa Alfenas
Item/ Requisito | CT0000
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | Possuir confirguralção mínima de acesso ao Sistema
Passos (descrição) | Fluxo de operações do Sistema, baseado no modelo de protótipo proposto
Pós-condições | Realizar Pre Cadastro via Portal de Vendas Websales
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Usuário realiza autenticação no sistema (WebSales) | Sistema valida autenticação com sucesso | Sistema validou autenticação com sucesso | 2024-05-20 | Ricardo Allison Corpa Alfenas | N/A | N/A
C0002 | Usuário realiza autenticação no sistema (WebSales) - e-mail incorreto | Sistema detecta que e-mail informado é incorreto e informa mensagem ao usuário | Sistema informou corretamente sobre e-mail incorreto | 2024-05-20 | Enrico Migliorini | N/A | N/A
C0003 | Usuário realiza autenticação no sistema (WebSales) - senha incorreta | Sistema detecta que a senha informada é incorreta e informa mensagem ao usuário | Sistema informou corretamente sobre senha incorreta | 2024-05-20 | João Veras Laurindo | N/A | N/A
C0004 | Usuário realiza 1º acesso ao Sistema - Cadastro de novo usuário | Sistema redireciona usuário ao formulário de Cadastro | Usuário redirecionado para o formulário de Cadastro conforme esperado | 2024-05-20 | Ricardo Allison Corpa Alfenas | N/A | N/A
C0005 | Usuário realiza autenticação no Sistema (WebSales) - Esqueci minha senha | Sistema redireciona usuário ao formulário de Cadastro | Sistema redirecionou para recuperação de senha corretamente | 2024-05-21 | Ricardo Allison Corpa Alfenas | N/A | N/A
C0006 | Usuário realiza autenticação no Sistema (WebSales) - Esqueci minha senha | Sistema redireciona usuário ao formulário de Cadastro | Sistema redirecionou para recuperação de senha corretamente | 2024-05-22 | Paulo Henrique Tenório | N/A | N/A

## CT0002
Plano de Testes (Documento Interno)
CABEÇALHO
Identificação | CT0002 - Formulário de Pré-Cadastro - Portal de Vendas WebSales
Descrição | Preenchimento do pré-cadastro.
Responsável | Ricardo Allison Corpa Alfenas
Item/ Requisito | CT0000
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | Solicitar acesso ao Portal de vendas para pré-cadastro.
Passos (descrição) | Preencher formulário de pré-cadastro.
Pós-condições | Efetuar agendamento via Portal de Vendas
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Usuário preenche dados do formulário | Sistema valida o preenchimento dos dados | Sistema validou os dados corretamente | 2024-05-18 | Ricardo Allison Corpa Alfenas
C0002 | Usuário preenche dados do formulário (Validação dos campos requeridos) | Sistema valida campos requeridos. | Sistema não validou campos de telefone e CEP | 2024-05-19 | Enrico Migliorini | Sistema não validou campos obrigatórios | Necessária correção na validação dos campos
C0003 | Usuário preenche dados do formulário (Validação dos campos com máscara) | Sistema valida campos com máscara de validação - tratamento de dados. | Validação das máscaras de CPF e telefone com sucesso | 2024-05-19 | Ricardo Allison Corpa Alfenas
C0004 | Usuário preenche dados do formulário (validação de CEP). | Sistema preenche endereço por meio de CEP fornecido (integração com serviço de busca dos Correios). | Sistema falhou ao buscar endereço pelo CEP | 2024-05-19 | João Vitor Veras | Serviço de busca dos endereços não respondeu | Implementado busca em JS - Sucesso
C0005 | Usuário preenche texto/imagem de segurança. | Sistema valida autenticação do texto/imagem de segurança. | Validação de captcha com sucesso | 2024-05-19 | Paulo Henrique Tenório
C0006 | Usuário acessa link para Termo de Requerimento | Sistema exibe Termo de Requerimento para aceitação do usuário (Não Aceito - default). | Sistema exibiu Termo de Requerimento corretamente | 2024-05-20 | Paulo Henrique Tenório
C0007 | Usuário confirma preenchimento do formulário. | Sistema dispara email com link de desbloqueio. | Sistema não enviou email de confirmação | 2024-05-21 | Grupo | Falha no envio de email de confirmação | Verificar configuração do servidor de email
C0008 | Usuário recebe link de desbloqueio por email | Sistema desbloqueia o acesso do usuário e libera acesso ao Portal de Vendas (Web Sales). | Usuário recebeu email, mas link de desbloqueio não funcionou | 2024-05-22 | João Vitor Veras | Link de desbloqueio inválido | Verificar geração e validade dos links de desbloqueio

## CT0003
Plano de Testes (Documento Interno)
CABEÇALHO
Identificação | CT0003 - Pré-cadastro via Callcenter (Web Admin)
Descrição | Usuário entra em contato com Callcenter para realização de pré-cadastro.
Responsável | Ricardo Allison Corpa Alfenas
Item/ Requisito | CT0000
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | Telefone para usuário efetuar contato com Callcenter do cartão BOM deve ser divulgado pelo Orgão responsável.
Passos (descrição) | Efetuar preenchimento do formulário de pré-cadastro com Central para aquisição do cartão BOM.
Pós-condições | Agendamento via Callcenter
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Operador seleciona módulo de Pré-Cadastro | Sistema Exibe módulo de Pré-Cadastro | Módulo de Pré-Cadastro exibido corretamente | 2024-05-19 | Paulo Henrique Tenório
C0002 | Operador preenche dados do Usuário no Formulário de Pré-Cadastro | Sistema realiza validação dos dados digitados | Sistema não validou data de nascimento | 2024-05-20 | Ricardo Allison Corpa Alfenas | Falha na validação do campo data de nascimento | Necessária correção na validação do campo
C0003 | Operador preenche dados do Usuário no Formulário de Pré-Cadastro - Validação do Tipo da Aplicação | Sistema realiza validação/autenticação do tipo de aplicação (FLEX, COMUM, ESCOLAR) | Tipo de aplicação validado corretamente | 2024-05-21 | Enrico Migliorini
C0004 | Operador preenche dados do Usuário no Formulário de Pré-Cadastro - Validação de campos requeridos pelo Sistema | Sistema realiza validação de campos requeridos pelo Sistema | Sistema falhou ao validar o campo de endereço | 2024-05-22 | João Veras Laurindo | Campo de endereço não validado | Verificar regras de validação para o campo de endereço
C0005 | Operador preenche dados do Usuário no Formulário de Pré-Cadastro - Validação de campos com máscara de validação | Sistema realiza validação de campos com máscarade validação - Tratamento de Dados | Máscaras de validação aplicadas corretamente em CPF e telefone | 2024-05-22 | João Veras Laurindo e Enrico Migliorini
Observação: Como foi solicitado, fizemos os testes de acordo com os CT0000, CT0001, CT0002 e CT0003.

## CT0004
Plano de Testes (Documento Interno)
CABEÇALHO
Identificação | CT0006 - Inativação do Pré-cadastro (Web Admin)
Descrição | Pré-cadastros para agendamentos não efetivados após X período de tempo são inativados no sistema.
Responsável
Item/ Requisito | CT0001/ CT0003
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | Existência de pré-cadastros sem agendamento concluído durante X período de tempo.
Passos (descrição) | Conferir registros com período igual ou superior ao valor pré-configurado para inativação.
Pós-condições | Efetuar novo preenchimento de formulário - pré-cadastro.
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Ativação de JOB (pré-configurado) verifica registros com período igual ou superior ao valor de prazo de inativação (pré-configurado na administração do sistema). | Sistema valida configuração de JOB de tempo para inativar registros pré-cadastrados com período igual ou inferior ao valor pré-configurado para inativação.
C0002 | JOB configurado inicia atividade. | Sistema inicia conferência de registros de pré-cadastro para: - Data de inclusão dos registros - Data de Agendamento atrelado ao registro Considerando: - Se Data de Inclusão for igual ou maior ao prazo estabelecido na configuração do sistema (em casos de pré-cadastro efetuado sem agendamento); - Se Data de Agendamento for igual ou maior ao prazo estabelecido na configuração do sistema (para casos em que houve agendamento com pré-cadastro); Em ambos os casos, a inativação deve ocorrer após 02 meses (ou conforme prazo pré-configurado na administração do sistema).
C0003 | Simular situação de inclusão de registro com permanência de tempo superior ao período estabelecido. | Sistema confere registro com: Data de inclusão + Data de Agendamento + período (pré-configurado de inativação) - Data presente
C0004 | Simular geração de pré-cadastros, com agendamento e sem agendamento (com usuários diferentes), para datas com determinado período de tempo configurado, visando descartar formulários sem continuidade. | Sistema inativa formulários conferindo as datas de Agendamento do pré-cadastro, para período igual ou superior ao prazo configurado na administração do sistema.

## CT0005
Plano de Testes (Documento Interno)
Identificação | CT0005 - Agendamento via Portal de Vendas (WebSales)
Descrição | Acesso para agendamento na aquisição do Cartão BOM, via Portal de Vendas (Web Sales).
Responsável
Item/ Requisito | CT0000/ CT0001
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | Ter obtido acesso ao portal BOM via pré-cadastro.
Passos (descrição) | Agendar data e horário para atendimento na central.
Pós-condições | Efetivar usuário para aquisição do cartão.
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Usuário de Transporte realiza autenticação ao portal de vendas para efetivação do Cadastro de Agendamento | Sistema Valida dados inseridos pelo usuário.
C0002 | Usuário de Transporte realiza autenticação ao portal de vendas para efetivação do Cadastro de Agendamento - Erro na Autenticação do Usuário | Sistema Valida dados inseridos pelo usuário e exibe mensagem de erro no acesso.
C0003 | Usuário de Transporte seleciona Posto de Atendimento de sua preferência | Sistema filtra grade horária disponível para posto de atendimento selecionado e mostra dias de horários disponíveis para agendamento.
C0004 | Usuário de Transporte seleciona opção Agendar para efetivação do agendamento | Sistema mostra dados do Agendamento ao usuário, juntamente com o número de protocolo de agendamento e envia protocolo de agendamento ao e-mail cadastrado.

## CT0006
Plano de Testes (Documento Interno)
CABEÇALHO
Identificação | CT0006 - Agendamento via Callcenter (WebAdmin)
Descrição | Agendamento Call Center
Responsável
Item/ Requisito | CT0003 - Pré-Cadastro via Call Center
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | Telefone de contato com Callcenter deve ser disponibilizado pelo Orgão responsável.
Passos (descrição) | Efetuar preenchimento do formulário de pré-cadastro com central para aquisição do cartão BOM.
Pós-condições | Efetivar usuário para aquisição do cartão.
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Operador seleciona tipo de Atendimento | Sistema valida tipo de atendimento (Cadastro, Recadastro e Recebimento)
C0002 | Operador seleciona tipo de Atendimento - erro de validação | Sistema valida tipo de atendimento (Cadastro, Recadastro e Recebimento) e emite mensagem de erro.
C0003 | Operador seleciona posto de atendimento da preferência do Usuário de Transporte | Sistema exibe dias de horários disponíveis para agendamento no posto selecionado.
C0004 | Operador não seleciona posto de atendimento da preferência do Usuário de Transporte - erro de validação. | Sistema exige seleção do Posto de Atendimento para continuidade.
C0005 | Operador informa dias e horários disponíveis ao Usuário de Transporte que escolhe melhor dia e horário de agendamento. | Sistema exibe dias e horários para escolha do Operador.
C0006 | Operador confirma no sistema melhor dia e horário escolhido pelo usuário. | Sistema exibe lightbox com informações do agendamento, com as opções para Agendar/ Cancelar.
C0007 | Operador confirma agendamento. | Sistema atualiza interface com exibição do Nº de Protocolo e opção para sair.
C0008 | Operador informa Nº de Protocolo ao usuário e clica em Sair. | Sistema retorna a tela inicial.
C0009 | Operador cancela agendamento. | Sistema retorna a tela inicial.

## CT0007
Plano de Testes (Documento Interno)
CABEÇALHO
Identificação | CT0007 - Agendamento não-póstumo (WebAdmin)
Descrição | Agendamento para usuário - Interrupção do processo de atendimento
Responsável
Item/ Requisito | CT0006 - Agendamento via Callcenter
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | Efetuar preenchimento do formulário de pré-cadastro com central para aquisição do cartão BOM.
Passos (descrição) | Continuidade no atendimento para agendamento.
Pós-condições | Efetivar usuário para aquisição do cartão.
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Operador digita nome do usuário no campo usuário da tela de Calendário | Sistema apresenta pop-up com opções para pesquisa (Código/ Nome/ CPF)
C0002 | Operador digita dados do usuário (Código/ Nome/ CPF) para consultar pré-cadastro. | Sistema realiza pesquisa do usuário.
C0003 | Operador confirma dados do agendamento | Sistema exibe Nº de Protocolo e dispara email de confirmação.

## CT0008
Plano de Testes (Documento Interno)
CABEÇALHO
Identificação | CT0008 - Visualizar usuários pré-cadastrados (WebAdmin)
Descrição | Efetua pesquisa de pré-cadastro para consulta de usuários.
Responsável
Item/ Requisito | CT0003/ CT0006/ CT0007
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | Possuir pré-cadastro incluso na base de Agendamento para consulta do usuário de transporte.
Passos (descrição) | Efetuar consulta de registros do pré-cadastro.
Pós-condições | Habilitar pré-cadastro para ativação do cartão e facilitar consulta aos registros.
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Operador seleciona uma data no calendário de agendamento. | Sistema exibe listagem de usuários agendados na data selecionada
C0002 | Operador seleciona menu de agendamento | Sistema exibe listagem de usuários agendados no período
C0003 | Operador seleciona usuário para edição de dados | Sistema redireciona usuário à tela de pré-cadastro (manutenção- Web Admin)
C0004 | Operador altera dados de agendamento segundo necessidade do usuário de transporte | Sistema exibe janela "lightbox"com dados de "reagendamento" (Mostrando dados do agendamento anterior atual) - opções Confirmar e Cancelar
C0005 | Operador seleciona opção "Confirmar" | Sistema realiza alteração dos dados de agendamento
C0006 | Operador seleciona opção "Cancelar" | Sistema mantém dados de agendamento.

## CT0009
Plano de Testes (Documento Interno)
CABEÇALHO
Identificação | CT0009 - Efetivar Usuário - Aquisição (WebAdmin)
Descrição
Responsável | Cristiane Santos/ Elaine Figueiredo
Item/ Requisito | CT0003/ CT0006/ CT0007
Tipo de Teste | Sistema
Forma | Manual
DADOS DO TESTE
Pré-condições | Ter concluído todo o processo de pré cadastro
Passos (descrição)
Pós-condições | Emissão do Cartão BOM FLEX ao Usuário
Cenário | Descrição do Cenário | Resultado Esperado | Resultado obtido | Data da validação dos testes | Responsável pela validação dos testes | Descrição de Erro | Observação
C0001 | Operador de Sistema seleciona módulo de Efetivação do Cadastro | Sistema Exibe módulo de Efetivação do Cadastro
C0002 | Operador de Verifica condição de Agendamento de Usuário - Reagendamento por atraso do usuário | Sistema redireciona-se para Interface de "Agendamento" e gera um novo protocolo de agendamento - CT0006
C0003 | Operador de Verifica condição de Agendamento de Usuário - Novo Usuário | Sistema redireciona-se para Interface de "Pré-Cadastro" de agendamento - CT0003.
C0004 | Operador de Verifica condição de Agendamento de Usuário - Ativação de Cadastro | Sistema exibe janela lightbox para confirmação/atualização de dados pelo operador. Opções: Confirmar, Cancelar
C0005 | Operador seleciona opção "Confirmar" | Sistema exibe tela de manutenção de de usuários para alteração e inserção de novos dado (ex. coleta de impressão digital e foto) - Opções Atualizar e Cancelar.
C0006 | Operador seleciona opção "Cancelar" | Sistema mantém dados cadastrados anteriormente
C0007 | Operador seleciona opção "Atualizar" | Sistema realiza atualização dos dados e "emite" o cartão lógico
C0008 | Operador seleciona opção "Cancelar" | Sistema mantém dados cadastrados anteriormente